## Sheet1
프로젝트 명 | A팀 / B팀 |  |  |  | 중간발표일 : 12월 04일 5교시 발표
시작일 | 45621
종료일 | 45642 |  |  |  | 종료발표일 : 10월 11일 5교시 발표
작성자 | 한율규
버전 | v1.0 |  |  | 약어 | M(월), W㈜, D(일)
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | M | 1M
[5 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  | 3W
[5 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
초기개발 | 주제 선정 및 화면 설계 | 화면별 카테고리, 수량 정리, 화면 디자인 설계 | 완료 | 1
| 데이터베이스 설계 | 객체 정의, 정규화, 제약 조건 정의, 스키마 구현 | 완료 | 1
| 벡엔드 개발 | 화면별 기능 정리(테이블별),테이블별 벡엔드 기능 분담 | 완료 | 0.8
발표 | 제안서 발표 | 제안서 배포 : aws 시험 배포 1차 , 발표 | 완료 | 1
중기개발 | 프론트 개발 | 카테고리 영역별 프론트 개발 분담 | 진행중 | 0.2
| 소스코드 통합 | 각각의 벡엔드, 프론트 소스코드 통합 | 진행전 | 0
테스트/리어설 | 팀별 통합 테스트 / 리어설 | 각 페이지 카테고리 별 순차 테스트 | 진행전 | 0
버그/에러 수정 | 버그 및 에러 수정, 개발 완료 | 해당 파트를 담당하는 팀원이 수정, 이후 테스트 | 진행전 | 0
발표/시연 | 프로젝트종료발표/시연 | 프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가 | 진행전 | 0